## ESTMACION
4474166.6667
| ACTIVIDAD | SUBACTIVIDADES | CANT PERS | RESPONSABLE | HORAS | TOTAL HORAS | VlR/hora | Valor Total | PARTICIPANTES
| ENTREVISTA CON CLIENTE |  | 1 |  |  |  |  | 58333.3333
NEGOCIACION |  | EXPLORACION DE MERCADO | 2
|  | ANALISIS DE LA COMPETENCIA | 1 | 6 | 16 | 16 | 21875 | 350000
|  | DSEÑO ENTREVISTAS Y ENCUESTAS | 1 | 2 | 4 | 4 | 58333.3333 | 233333.3333
REQUERIMIENTOS | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | APLICACIÓN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS | 3 | 9 | 12 | 36 | 7291.6667 | 262500
|  | TABULACION DE LS DATOS | 1 | 6 | 48 | 48 | 21875 | 1050000
|  | MODELOS DE REQUERIMIENTOS | 2 | 6 | 48 | 96 | 21875 | 2100000
|  | ELABORACION DE PROTOTIPS | 1 | 7 | 48 | 48 | 8750 | 420000
|  | SOCIALIZACION INTERNA DE LOS PROTOTIPOS | 4 | 2 | 16 | 64 | #N/A
|  | CORRECCION | 4 | 2 | 4 | 16 | #N/A
|  | ELABORACION DE PROPUESTA | 2 | 2 | 3 | 6 | #N/A
|  | SOCIALIZACION CON EL CLIENTE | 2 | 2 | 4 | 8 | #N/A
|  | CORRECCION DE LA SOCIALIZACION | 4 | 2 | 4 | 16 | #N/A
|  | CORRECCION DE LA PROPUESTA | 4 | 2 | 4 | 16 | #N/A
|  | SOCIALIZACION CON EL CLIENTE | 2 | 2 | 2 | 4 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A
[6 empty] | 0 | #N/A

## ROLES
|  | FACTOR SALARIAL | 1.4
|  | HORA SEMANALES | 192
| EQUIPO DE TRABAJO | PERFIL
| CARGO | PRFESION | ESPECIALIZACION | CERTIFICACION | COMPETENCIAS | SALARIO MENSUAL | SALARIO REAL | VALOR HORA
1 | GERENTE GENERAL | ADMINISTADROR, INGENIERO, ECONOMISTA |  |  |  | 12000000 | 16800000 | 87500
2 | GERENTE DE PROYECTO | ING. DE SISTEMAS, | GERENCIA DE PROYECTOS | PMP |  | 8000000 | 11200000 | 58333.3333
3 | ARQUITECTO DEL PROYECTO | TODO RELACIONADO CON EL PROYECTO, PARTE TECNICA |  |  |  | 5000000 | 7000000 | 36458.3333
4 | ASEGURADOR DE LA CALIDAD | ING. SISTEMAS |  |  |  | 3000000 | 4200000 | 21875
5 | DBA | ING. SISTEMAS, | ESPECIALISTA EN B.D |  |  | 3000000 | 4200000 | 21875
6 | ANALISTA - DISEÑADOR | ING. SISTEMAS |  |  |  | 3000000 | 4200000 | 21875
7 | DISEÑADOR GRAFICO | DISEÑADOR GRAFICO |  |  |  | 1200000 | 1680000 | 8750
8 | DESARROLLADOR | TECNOLOGO |  |  |  | 1800000 | 2520000 | 13125
9 | PROBADOR ENCUESTADOR | TECNICO |  |  |  | 1000000 | 1400000 | 7291.6667
10 | TINTOS | 10 |  |  |  | 570000 | 798000 | 4156.25
0
0
0
[5 empty] | VALOR MES | 38570000 | 53998000

## Hoja3
20 | 100

## Hoja1
10 | 50
20 | 100
30 | 150
40 | 200
50 | 250
60 | 300
70 | 350
80 | 400
90 | 450